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ACLARACIÓN SIN CONSULTA Nº 1

MODIFICACIÓN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:
ARTÍCULO N°34: CERTIFICADOS.
ANEXO A: CURVA DE INVERSIONES y PLAN DE TRABAJO.








ACLARACIÓN SIN CONSULTA Nº 1
LICITACIÓN PÚBLICA SAHyGR Nº 2/2021 “PROVISIÓN AGUA POTABLE – COLASTINÉ SUR”

En conformidad a lo dispuesto por el art. 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de obras públicas por Licitación aprobado por Decreto D.M.M. Nº 004725/17, se procede a ACLARAR que se ha producido una modificación en el art. 34 y en el Anexo A “Curva de Inversiones y Plan de Trabajo”  “Plan de Trabajo e Inversiones” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la obra “Provisión Agua Potable – Colastiné Sur” objeto de la Licitación Pública SAHyGR Nº 2/2021, los cuales quedan redactados de la siguiente manera y que en reemplazo de los publicados regirán la contratación:
Art. 34: Certificados: 
La Contratista deberá confeccionar los certificados, de acuerdo al modelo adjunto al final del presente Pliego. 
La presente obra contará con un certificado inicial en concepto de “ACOPIO DE MATERIALES”, que no podrá exceder del quince por ciento (15%) del monto del contrato. Dicho certificado se confeccionará dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y deberá acompañarse de la documentación que acredite la compra de los mismos y su puesta disposición ya sea en obrador o en planta. 
El certificado por ACOPIO DE MATERIALES se confeccionará de la misma manera que los certificados de obra ejecutada, seguirá el mismo curso administrativo y se pagará en igual término que los demás certificados conforme lo dispuesto por el art. 37 del presente pliego. 
Solo se admitirá el acopio de materiales de la misma identidad y calidad que la exigida por el presente pliego, respetando las especificaciones técnicas generales y particulares previstas y hasta la cantidad que según cómputo y presupuesto se prevé para cada ítem. La administración comitente se reserva la facultad de rechazar total o parcialmente el certificado por acopio de materiales en caso de existir discrepancias entre lo adquirido y lo previsto por pliego. 
La contratista deberá presentar una garantía -bajo alguna de las formas previstas por el art. 13 inc. d del Pliego de Bases y Condiciones Generales Decreto D.M.M. N° 00472/17- por idéntico valor al certificado en concepto de acopio. 
Los materiales acopiados, se descontarán en cada certificado de avance de obra en la medida y extensión de su efectiva incorporación a la obra.







ANEXO A 
CURVA DE INVERSIONES y PLAN DE TRABAJO
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 CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA
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 CURVA DE AVANCE FISICO DE LA OBRA
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MENSUAL ACUMULADO % PARCIAL % ACUMULADO
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OBRA: “PROVISIÓN AGUA POTABLE COLASTINÉ SUR”

MONTO DE CONTRATO:  $ 

MES BASE (OFERTA): 

PLAZO DE OBRA: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS.-

LICITACIÓN PÚBLICA Nº:  

AMPLIACIONES DE PLAZO:  

MODIFICACIONES: 

A - RED DE DISTRIBUCION

26% 37,2% 36,7% 0%

583,96 100% 0% 0% 0% 0%

1.449,00 29% 0% 21% 50% 0%

0% 0% 100% 0%

0% 0% 100% 0%

0% 0% 100% 0%

B - CONEXIONES DOMICILIARIAS

188,00 99% 0% 0% 1% 0%

53,7 44,75% 0% 0% 55% 0%

0% 0% 50% 50%

0% 0% 55% 45%

C - CAPTACIÓN

0% 100% 0% 0%

D - IMPULSIÓN

0% 0% 100% 0%

0% 0% 100% 0%

0% 60% 0% 40%

25% 25% 25% 25%

0% 100% 0% 0%

0% 100% 0% 0%

E - ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO

49% 51% 0% 0%

0% 100% 0% 0%

25% 25% 50% 0%

0% 50% 50% 0%

0% 100% 0% 0%

0% 0% 100% 0%

0% 0% 0% 100%

0% 0% 100% 0%

F - VARIOS

0% 0% 0% 100%

0% 0% 0% 100%

0% 0% 0% 100%

G - MOVILIZACIÓN / SEGURIDAD E HIGIENE

45% 20% 20% 15%

45% 20% 20% 15%

AVANCE PROYECTADO MENSUAL

AVANCE PROYECTADO ACUMULADO

INVERSION MENSUAL

INVERSION MENSUAL ACUMULADA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



SECRETARÍA DE ASUNTOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

30 Días 60 Días 90 Días 120 Días

Nº ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

UNID. CANTIDAD IMPORTE DEL ITEM

INCID.                               

(%)

0 Dias

PLAZO DE EJECUCION

1

Excavación mecánica y/o manual en cualquier tipo de terreno a profundidades establecidas en el 

proyecto. Tapado y compactación.Incluye transporte de suelo sobrante.

m3 2.685,67  3.395.990,85 $              7,791%

1 1 1 0

2,03% 2,90% 2,86% 0,00%

700,00 1.000,00 985,67 0,00

0

0,00% 3,63% 8,79% 0,00%

0,00 1.051,00 2.547,33 0,00

3

0 1 1

2

Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC Diámetro 75 [mm] Clase 6 u.d. Incluye hormigón 

para dados de anclaje, Tee, reducciones, tapones, cama de arena y cualquier otro tipo de piezas 

especiales. 

m 5.047,33  7.594.192,61 $              17,422%

Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC Diámetro 110 [mm] Clase 6 u.d. Incluye 

hormigón para dados de anclaje, Tee, reducciones, tapones, cama de arena y cualquier otro tipo de 

piezas especiales. Prueba hidráulica.

m 583,96  1.499.738,00 $              3,440%

0,00 0,00 0,00

3,44%

0

0,00% 0,00% 1,18% 0,00%

0,00 0,00 9,00 0,00

4

Provisión, acarreo y colocación de Valvula Esclusa D° 100 [mm] Tipo Euro 20 . Incluye hormigón 

para dados de anclaje, unidad telescópica de maniobra.

ud 5  305.218,20 $                 0,70%

0 0 1

Provisión, acarreo y colocación de Valvula Esclusa D° 80 [mm] Tipo Euro 20 . Incluye hormigón para 

dados de anclaje, unidad telescópica de maniobra.

ud 9  514.925,98 $                 1,18%

0 0 1

5

0,00 0,00 5,00 0,00

6

0 0 1 0

0,00% 0,00% 1,95% 0,00%



10,00 0,00

Provisión, acarreo y colocación de Hidrante Dn 75 [mm]. Incluye válvula esclusa. ud 10  852.169,63 $                 1,95%

0

0,00% 0,00% 0,70% 0,00%



0

0,00% 0,00% 0,05% 0,00%

0,00 0,00 2,00 0,00



7

Ejecución de conexión domiciliaria de agua larga de diámetro 25 [mm] sobre cañería Dn 75 [mm]. ud 120  1.917.919,62 $              4,40%

0 0 1

8

Ejecución de conexión domiciliaria de agua corta de diámetro 25 [mm] sobre cañería Dn 75 [mm]. ud 190  2.023.079,22 $              4,64%

0 0 1 0

0,00% 0,00% 2,43% 0,00%

0,00 0,00 66,30 0,00

9

Ejecución de conexión domiciliaria de agua larga de diámetro 25 [mm] sobre cañería Dn 110 [mm]. ud 11  183.185,50 $                 0,42%

0 0 1

10

11

12

Ejecución de conexión domiciliaria de agua corta de diámetro 25 [mm] sobre cañería Dn 110 [mm]. ud 16  186.972,14 $                 0,43%

0 0 1

Ejecución de obra de toma en río - Incluye Materiales. ud 1  1.606.213,61 $             

Provisión, acarreo, colocación, puesta en marcha de bombas sumergibles Q=10m3/h, H=15 mca. 

Incluye manguera de impulsión, sunchado y cableado. 

ud 2  355.615,69 $                 0,82%

0

0,00% 0,00% 0,24% 0,00%

0,00 0,00 1,00 0,00

0

0,00% 0,00% 0,82% 0,00%

0,00 0,00 2,00 0,00

13

Provisión, acarreo y colocación de cañería de impulsión de PVC C10 Dn 75 [mm]. m 500,00  986.626,72 $                 2,26%

0 0 1

14

Instalación eléctrica para electrobombas sumergibles. incluye instalación y materiales. Gl 1  104.434,34 $                 0,24%

0 1 0 1

0,00% 1,36% 0,00% 0,91%

0,00 300,00 0,00 200,00

1

5,05% 5,05% 5,05% 5,05%

0,25 0,25 0,25 0,25

Provisión, transporte y colocación de Planta de Tratamiento de agua Superficial - Tipo compacta Q 

= 10 m3/h. Incluye materiales.

Gl 1,00  8.797.101,58 $              20,18%

0 1 0

15

Construcción cámara para válvula de aire. Incluye válvula de aire. Gl 1  570.186,96 $                 1,31%

1 1 1

16

0

0,00% 1,31% 0,00% 0,00%

0,00 1,00 0,00 0,00

0

0,00% 1,85% 0,00% 0,00%

0,00 2,00 0,00 0,00

Construcción cámara para desagüe. Incluye válvula de purga. Gl 2  808.306,76 $                 1,85%

1 1 0

17

Torre y tanque elevado de 80.000 litros, transporte y colocación. Gl 1  2.583.544,74 $              5,93%

0 1 0

18

0

2,90% 3,03% 0,00% 0,00%

0,49 0,51 0,00 0,00

20

Provisión y colocación portón de acceso y cerco de alambrado olímpico. Gl 1  309.912,59 $                 0,71%

1 1 1

21

1,17% 1,17% 2,33%

0,25 0,25 0,50

0,00% 6,13% 0,00% 0,00%

0,00 1,00 0,00 0,00

Construcción sala de guardia, de tratameinto, de tableros y de operación. Gl 1  2.033.151,20 $              4,660%

0 1 1

0

0,00%

0,00

0

0,00% 0,36% 0,36% 0,00%

0,00 0,00 1,00 0,00

0

0,00% 0,00% 0,21% 0,00%

22

Provisión y colocación dosador de hipoclorito de sodio a diafragma. Gl 1  92.720,79 $                  0,21%

0 1 0

23

0,00 0,00 1,00

Tableros e instalación eléctrica interior y exterior. Incluye provisión de grupo electrógeno. Gl 1  2.671.051,98 $              6,13%

0

24

Automatismo  y Telegestion. Gl 1  2.432.971,03 $              5,58%

0 0 0

0,00 0,00 0,00

25

0 0 1

0,00% 0,00%

Construcción de veredas. m2 86,50  238.254,37 $                 0,55%

1 1

Movilización de Obra. Gl 1  534.266,76 $                

5,58% 0,00%

1

0,55% 0,25% 0,25% 0,18%

0,45 0,20 0,20 0,15

0 0 1

0,00% 0,00% 0,00%

1

29

Seguridad e higiene en la obra. Gl 1  246.062,33 $                 0,56%

1,23%

30

0,25%

1

26,95% 58,03% 91,38%

30 Días 60 Días 90 Días

0,08%

0,45 0,20 0,20 0,15

0,11% 0,11%

0,00 0,00 8,00 8,00

11.747.727,05 $                   25.295.755,12 $         39.833.294,89 $               43.590.823,91 $       

43.590.823,91 $           

5.209.103,46 $                     15.727.569,27 $         14.537.539,77 $               3.757.529,02 $         

100,00%

100,00%

11,95% 31,08% 33,35% 8,62%

1 1 1 1

120 Días

1,00 0,00 0,00

0 1 0

1

0,00% 0,00% 0,21% 0,22%

1

0,00% 0,00% 0,23% 0,19%

0,00 0,00 6,00 5,00

3,68%

0 0 1

0,22%

0,00 0,00 0,00 10,00

0,00 0,00 1,00

0,00% 0,00% 0,00%

0 0 1

0

0,00% 3,68% 0,00% 0,00%

0,00

1,17%

0 0

0,00 0,00

Rotura y reparación de pavimento de hormigón. m2 10  95.105,77 $                  0,22%

0

0,00% 0,06%

0

1

0,00% 0,00% 0,00% 1,17%

0,00 0,00 0,00 1,00

0 0 0

0,00% 0,00%

0,00

0,00

1

0,55%

86,50

0

512.187,99 $                

0,00

0,00%

0

0

0,00 10,00

0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

2,00

0,26%

1

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

5,00%

15,00%

4,59%

1,97%

6.538.623,59

6.538.623,59

15,00%

19 Provisión, colocación y puesta en marcha, bombas de elevación a tanque. ud 2  114.956,72 $                 0,26%

26

Rotura y reparación de veredas. m2 10  24.760,23 $                  0,06%

28

27

Limpieza y desinfección de la red. Un 1 


