## Cotizacion esc N° 1265
Fondo de Asistencia Educativa
Municipalidad de la ciudad de Santa Fe
| Escuela | Escuela N° 1341 Esperanza Solidaria, EESO N° 597 José A. Tur y Jardín N° 317 Maria E. Walsh
| Dirección | Juan Díaz de Solís 4802 ; Matheu 3099; Republica de Siria y Callejon Roca; Roque Saenz peña 6150; Pedro de Espinoza 700
| Obra | Mejoramiento de veredas
| Fecha | 2025-11-11
Porcentaje Incidencia
| ITEM | TAREAS A EJECUTAR | U. | CANT. | CANT. | PREC. UN. | PREC.TOTAL
|  |  |  | OFICIAL | OFERTA
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES
| 1.1 | Cartel de obra | m2 | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
| 1.2 | Limpieza inicial del terreno, periódica y final de obra | m2 | 709.88 |  |  | 0 | #DIV/0!
| 1.3 | Replanteos y nivelaciones de obra | m2 | 212.964 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL: |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIRO
| 2.1 | Demolición de contrapisos y pisos | m2 | 151.16 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL: |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 3.1 | Adecuación de niveles con aporte de suelo | m2 | 100 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL: |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4 | PISOS Y CONTRAPISOS
| 4.1 | Piso de Hormigón llaneado mecánico – H21 | m2 | 165.31 |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4.2 | Loseta podotáctil, 40x40cm - tipo guía direccional y alerta | m2 | 32.36 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL: |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5 | PAISAJISMO Y FORESTACIÓN
| 5.1 | Plantas y especies | uni | 9 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL: |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6 | VARIOS
| 6.1 | Bancos HºAº premoldeado cilíndrico (incluye base) | uni | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6.2 | Rejilla metálica para desagüe pluvial | m2 | 0.25 |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6.3 | Cañería de desagüe pluvial Ø 110mm | gl | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL: |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | #REF!
El computo que forma parte de este formulario se realiza en base a los valores del mercado y es con fines orientativos teniendo en cuenta el IVA, la empresa cotizará por items y mano de obra para la realización de todos los trabajos detallados, para llegar a un monto final, por la provisión de los materiales por diferencias en el computo. Los oferentes deberán cumplir con todos los o las empresas deberán tener un profesional técnico responsable de la obra recibos habilitados, todo ellos deberá ser acreditado a la presentación de la oferta adjuntando las fotocopias condiciones de facturar la ejecución o prestación de servicios, contando a tal efecto con el talonario de facturas requisitos impositivos y estar en (deberá constar Nº de matricula) el que visará la oferta.
#REF!

## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO
Fondo de Asistencia Educativa - FAE
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
Escuela N° 1265 José Manuel Estrada
Mejoramiento de veredas
| Plazo de obra: | 45 | días
FECHA DE CONTRATO.
Rubros | DESCRIPCIÓN | Precio TOTAL | % INCID. | 2025-12-30 |  |  | 2026-01-31
|  |  |  | % Ejec. | % incid. | Monto Certif. | % Ejec. | % incid. | Monto Certif.
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! | 80% | #REF! | #REF! | 20% | #REF! | #REF!
2 | DEMOLICIONES Y RETIROS | #REF! | #REF! | 80% | #REF! | #REF! | 20% | #REF! | #REF!
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | #REF! | #REF! | 50% | #REF! | #REF! | 50% | #REF! | #REF!
4 | PISOS Y CONTRAPISOS | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
5 | PAISAJISMO Y FORESTACIÓN | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
6 | VARIOS | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| PORCENTAJES ACUMULADOS |  | 15% | #REF! |  |  | #REF!
| AVANCES PARCIALES | Anticipo 15% | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| AVANCES ACUMULADOS CON INDICES |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL LIBRE: ( Monto de obra x 12 / Plazo de obra + Garantía ) |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN: |  |  |  | #REF!
#REF!
|  |  | Anticipo 15% | 0 | #REF!
|  | CERT. 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | CERT. 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | CERT. 3 | 100% | 0 | #REF!
|  | CERT. 4 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Curva de Avance
Fondo de Asistencia Educativa - FAE
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
Escuela N° 1265 José Manuel Estrada
Mejoramiento de veredas
CURVA DE INVERSIONES Y DE AVANCE DE OBRA
Inicio de obra anticipo 15/12/2025 | anticipo 15/12/2025 | 2025-12-30 | 2026-01-31
Inicio de obra | Medición 1 | Medición 1 | Medición 2
0% |  | #REF! | #REF! |  | Previsto
0% |  |  |  |  | Real
|  |  | Contratista: Representante Técnico |  |  | Dirección de Obra
Note on G13: ====== ID#AAABtKCJ-0M focem (2025-07-19 22:14:27) focem:

## formulario propuesta
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA - FAE -
FORMULARIO PROPUESTA
El oferente solo deberá presupuestar en este formulario y visar todas sus fojas
Escuela: | Escuela N° 1265 José Manuel Estrada
Dirección: | Juan Díaz de Solís 4802 ; Matheu 3099; Republica de Siria y Callejon Roca; Roque Saenz peña 6150; Pedro de Espinoza 700
Obra: | Mejoramiento de veredas
Fecha: | 2025-11-11
PRESUPUESTO OFICIAL: |  | #REF!
DATOS DEL OFERENTE:
EMPRESA:
TITULAR:
DOMICILIO:
CIUDAD: |  |  | Teléfono 1:
CUIT N°: |  |  | Teléfono 2:
REPRESENTANTE TECNICO:
APELLIDO Y NOMBRE:
TÍTULO PROFESIONAL: |  |  |  | Matrícula:
DOMICILIO:
CIUDAD: |  |  | Teléfono:
El computo que forma parte de este formulario propuesta se entiende aproximado y es con fines orientativos, la empresa cotizara (únicamente en el presente formulario) por ítems por la provisión de los materiales y mano de obra para la realización de todos los trabajos detallados, para llegar a un monto final, el que se considera como único y total para el cumplimiento de sus fines, no correspondiendo reclamo alguno por diferencias en el computo. Los oferentes deberán cumplir con todos los requisitos impositivos y estar en condiciones de facturar la ejecución o prestación de servicios, contando a tal efecto con el talonario de facturas o recibos habilitados, todo ello deberá ser acreditado a la presentación de la oferta adjuntando las fotocopias de los correspondientes formularios de inscripción.- Las ofertas deberán ser presentadas en el domicilio de este establecimiento educativo. Las empresas deberán tener un profesional técnico responsable de la obra ( deberá constar N° de matricula ) el que visara la oferta.
DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: (Completar la planilla adjunta)
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO: |  |  |  | A FECHA:
Son pesos:
En los precios presupuestados se entenderá que están incluidos todos los trabajos, materiales, piezas y accesorios que no están expresamente mencionados pero que sean necesarios para la perfecta terminación de los trabajos.-
Forma de pago:
Anticipo: | 15 | %
Período certificación: |  | mensual
Mantenimiento de la oferta: |  | 60 dias
Plazo de Obra |  | 45 dias
Condiciones de Pago: |  | 10 dias de la aprobacion de OP
Plazo de garantia: |  | Ciento veinte (120) dias
DECLARO BAJO JURAMENTO HABER CONCURRIDO AL ESTABLECIMIENTO DE REFERENCIA, HABIENDO OBSERVADO Y CONSTATADO EL ESTADO ACTUAL DEL LUGAR Y POR LO TANTO CONOCER LAS CONDICIONES REALES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.-
Firma del titular de la empresa